## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Саблин Юрий Владимирович
ФИО
подпись
Дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Новосибирской области
МКДОУ детский сад "Красная шапочка" рп Линево
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Искитимский район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: 5443114599
Общий балл: 94,38
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: 230
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: 12
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | 1.3.1 Удовлетворённость открытостью и доступностью информации на стендах менее 100%. | Разместить на информационном стенде в образовательной организации информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Разместить на информационном стенде в образовательной организации информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2025-12-30 | Крук Елена Дмитриевна старший воспитатель | Разместили на информационном стенде в образовательной организации информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Разместитили на информационном стенде в образовательной организации информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2025-01-13
2 | 1.3.2.Удовлетворённость открытостью и доступностью информации на сайте менее 100%. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Предписаний нет | 2025-12-30
3
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
4 | 2.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | Обеспечить навигацию в здании организации | 2025-12-30 | Коваленко Наталья Юрьевна зам зав по АХЧ | недостаточное финансирование | 2025-12-30
5
6
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
7 | 3.1. Отсутствуют элементы оборудования территории и помещений с учетом доступности для инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. Наличие сменных кресел-колясок. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: Дублирование звуковой и зрительной информации. Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению. | Организовать парковку на прилегающей территории ОО ИЛИ обговорить такую возможность с администрацией МО, если такое место находится на муниципальной территории ИЛИ получить письмо о невозможности установления парковки в ГИБДД Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) ИЛИ заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией ИЛИ направить сотрудника на соответствующие курсы Установить в помещениях организации поручни | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Организовать парковку на прилегающей территории ОО невозможно . Установить в помещениях организации поручни нет технической возможности. | 2025-12-30
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
19 | 4.1.Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью работников, осуществляющих первичный контакт и информирование (секретариат, охрана и пр.) менее 100%. | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Разработать и утвердить инструкции/регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие); ИЛИ организовать и проводить не менее 4-х раз в год инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) норм деловой этики | 2025-12-30 | Коваленко Наталья Юрьевна зам зав по АХЧ | Провели инструктаж с работниками, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуг (сторож, делопроизводитель), провели инструктажи напрвленные на соблюдение сотрудниками норм. Деловой этики. | 2025-01-20
20 | 4.2.Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью педагогических работников менее 100%. | Разработать и утвердить инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников. Организовать и проводить не менее 4-х раз в год инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-30 | Анафриенко Лилия Александровна старший воспитатель | Разработали и утвердили инструкцию по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2025-01-13
21 | 4.3.Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью при дистанционных взаимодействиях менее 100%. | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Разработали правила общения при дистаннционном обращении получателя услуг | 2025-01-13
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
22 | 5.1.Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (97% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения.Проведение, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных совервнованиях | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Разработали и реализовали мероприятия напрвленные на укрепление имиджа ДОУ. Размещаем публикации в СМИ и соц сетях.Участвуем в различных конкурсах и соревнованиях с привлечением родительской общественности. | 2025-01-13
23 | 5.2.Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации ( 97% от общего числа опрошенных респондентов) | Скоректировать график работы ДОУ с учетом запросов родителей. Провести анкетирование | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Скорректировали график работы с учетом запросов родителей. | 2025-08-29
24 | 5.3. Удовлетворённость условиями образовательной деятельности менее 100%. | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания детей. Провести косметический ремонт, обновление мебели/инвентаря | 2025-12-30 | Мельникова Галина Владимировна заведующий | Провели капитальный ремонт в выходных тамбурах и столовой. Косметический ремонт в группах, в фойе, на прогулочных участках. Установили 8 новых песочниц, обновили мебель. | 2025-08-29
Note on D25: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G25: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D26: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E26: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G26: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D27: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E27: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G27: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D29: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E29: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G29: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D30: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E30: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G30: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D31: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E31: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G31: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D33: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E33: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G33: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D34: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E34: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G34: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D35: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E35: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G35: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D36: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E36: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G36: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D37: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E37: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G37: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D38: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E38: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G38: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D39: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E39: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G39: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D40: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E40: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G40: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D41: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E41: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G41: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D42: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E42: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G42: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D43: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E43: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G43: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D44: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E44: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G44: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D46: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E46: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G46: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D47: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E47: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G47: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D48: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E48: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G48: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D50: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E50: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G50: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D51: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E51: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G51: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on D52: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025
Note on E52: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор
Note on G52: Дата указывается в формате дд.мм.гггг Например, 01.01.2025